## 2015-03
版本日期 | 模块 | 任务内容 | 人员安排 | 计划时间 | 完成情况 | 备注
2015-03-25 | 副本
|  | 核心战斗文档分析（D1) | 兔桑、雷神 | 1D | 完成 | D5封文档
|  | 参加核心战斗讲解 | 兔桑、雷神 | 0.5D | 完成
|  | 结算文档分析（D3） | 兔桑、雷神 | 1D | 完成 | 汇总分析
数值
|  | 数值结构框架文档跟进 | 兔桑、雷神 | 0.5D | 完成 | D5封文档
|  | 数值结构框架三方 | 兔桑、雷神 | 0.5D | 完成
其他
|  | 参加Unity使用讲解 | 兔桑、雷神 | 1D | 完成
|  | 持续集成方法学习研究（IOS） | 兔桑 | 1D | 完成
|  | 持续集成方法学习研究（安卓） | 雷神 | 1D | 完成
|  | Unity学习（打包IOS应用、打包安卓应用） | 兔桑 | 3D | 完成
|  | Unity学习（简单demo制作） | 雷神 | 5D | 完成 | 旋转平移/碰撞;刚体的基本属性

## 2015-04
版本日期 | 模块 | 任务内容 | 人员安排 | 计划时间 | 完成情况 | 备注
2015-04-01 | 副本
|  | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑文档分析（D1) | 兔桑、雷神 | 0.5D | 完成
|  | 核心战斗-照妖镜部分操作逻辑文档跟进 | 兔桑 | 0.5D | 完成 | D5封文档
|  | 副本核心逻辑设计文档分析（D2) | 兔桑、雷神 | 0.5D | 未完成
|  | 副本核心逻辑设计文档跟进 | 兔桑 | 0.5D | 延期 | 策划提交延迟，推迟到下周封文档
|  | 对局部分表现逻辑文档分析（D3) | 雷神、兔桑 | 0.5D | 未完成 | 策划未提交
|  | 对局部分表现逻辑文档跟进 | 雷神 | 0.5D | 未完成 | D5封文档
技能
|  | 技能系统大招部分逻辑文档分析（D2) | 雷神、兔桑 | 0.5D | 完成
|  | 技能系统大招部分逻辑文档跟进 | 雷神 | 0.5D | 完成 | D5封文档
数值
|  | 结算文档跟进（策划与程序确认后修改） | 雷神、兔桑 | 1H | 完成
其他
|  | 调优自动发布平台，与程序联调 | 兔桑 | 1D | 完成
|  | Unity学习（推箱子游戏制作，1个关卡） | 雷神 | 2D | 完成
|  | 请假 | 兔桑 | 1D | 完成
2015-04-08 | 副本 | 副本逻辑文档跟进 | 兔桑 | 0.5D |  | 接上周任务，D2封文档
|  | 对局表现文档分析 | 兔桑、雷神 | 0.5D |  | 接上周任务
|  | 对局表现文档分析及跟进 | 雷神 | 0.5D |  | 接上周任务
| 主流程 | 主流程-创建角色文档分析 | 雷神、兔桑 | 0.5D
|  | 主流程-创建角色文档分析及跟进（D1) | 兔桑 | 0.5D |  | D3封文档
| 村落 | 村落文档分析 | 兔桑、雷神 | 0.5D
|  | 村落文档分析及跟进（D2) | 雷神 | 0.5D |  | D5封文档
| 其他 | 数据库数值结构确认测试 | 兔桑 | 0.5D
|  | 程序服务器网络调通测试 | 雷神 | 0.5D
|  | GIT与unity结合使用预研 | 雷神、兔桑 | 1D